# 商用实施计划｜Quantum Entanglement 0.2 → 1.0

把已验证的协调内核升级为可部署、可恢复、默认拒绝、支持多租户的商用服务。阶段只有在代码、测试、运行手册、迁移、回滚和发布证据同时完成后才能关闭。

## 关联规格

- 综合报告｜人与多 Agent 群聊协同产品：调研、架构与实现

- 本地生产路线图

## 核心要求

- 可靠执行：attempt、lease、heartbeat、timeout、retry、receipt、compensation。

- 安全隔离：tenant/workspace/member、默认拒绝、最小 capability、secret handle、SSRF 防护。

- 服务互操作：版本化 API、认证、SSE cursor、MCP、A2A、签名 webhook。

- 运维交付：health、metrics、trace、alert、容量、备份恢复、升级回滚。

- 产品闭环：群聊、任务图、Artifact、Needs You、审计时间线同源。

## 工作假设

- SQLite 支持受控单节点 pilot；PostgreSQL 是分布式商用目标。

- 身份、vault 和部署平台通过 ports 接入，不绑定供应商。

- 飞书与企微继续严格只读；未获得新的明确授权前，只使用 fake 和只读 fixture。

- 商用级由测量证据和发布门禁定义，不由版本号或测试数量单独定义。

## 阶段

### 0.2.0｜可靠单节点服务

- Outbox publisher 与安全重试/dead letter。

- Task attempt lease/heartbeat/timeout/fencing。

- Artifact 持久化、projector/upcaster、action receipt。

- SQLite migration、backup/restore、health 与运行手册。 运行边界：受控内部 pilot；fake 或明确批准的 connector。

### 0.3.0｜安全多租户

- Tenant/workspace/member/service principal 与 RBAC/ABAC。

- Scoped expiring capability；委托不能提权。

- Tenant-aware repository 与 tamper-evident audit。

- Secret handle、脱敏、保留删除、SSRF/出网策略。 运行边界：多个内部组织共享部署，跨租户测试 fail closed。

### 0.4.0｜认证服务与互操作

- HTTP/OpenAPI、OIDC/JWT、resumable SSE/backpressure。

- MCP consent/data gate 与 A2A 1.x SDK/TCK。

- 签名 webhook/replay protection。

- Session/task/artifact/approval/audit 最小控制台。 运行边界：认证客户端与版本固定的 A2A/MCP 参与者可接入。

### 0.5.0｜分布式运维

- PostgreSQL 与 SQLite 数据迁移。

- 分布式 worker leasing/cancel/backpressure。

- OpenTelemetry、dashboard、alert、load/chaos/soak。

- 容量、autoscaling、SLO 与错误预算。 运行边界：水平扩展拓扑满足已发布 SLO。

### 1.0.0｜正式商用 GA

- Least-privilege reference deployment。

- Locked dependencies、SBOM、漏洞门禁、provenance。

- Upgrade/rollback/backup/restore/DR/incident runbooks。

- 安全评估、性能报告、RC soak 与 operational acceptance。

## 强制成功标准

- 默认分支每个 commit 后可运行；独立行为独立 commit。

- 每阶段有版本、changelog、迁移/回滚、测试与运行证据。

- 未授权外发、跨租户读取和 secret 泄露均为零。

- 备份、恢复、故障切换和升级在干净环境真实演练。

- GA 前无未解决 P0/P1。

## 执行台账

- Quantum Entanglement Production Tasks：14 个首批任务，包含 Priority、Phase、Type、Acceptance、Plan、Spec、Commit、Release 与 Evidence。

- 生产路线图 与 逐提交发布门禁 是本地执行基线。

## 当前状态

- Phase 0：✅ 54 项基线测试与三 Agent 确定性 demo。

- Phase 1：🔄 进行中；可靠投递、VerifiedCapability 安全边界、durable attempt/lease 三路并行。

- Phase 2–5：⏳ 尚未进入可发布状态。

### 已完成证据（2026-08-20）

- 十维生产就绪审计：425 行，明确 P0/P1/P2 与 0.2→1.0 发布边界。

- 安全政策与威胁模型：24 条攻击/故障路径、capability/模型/工具/存储/遥测控制及验证计划。

- GitHub Actions CI：Python 3.9/3.12、安装、compile、54 项测试与 demo；run 32278065566 成功。

- 私有 GitHub 主分支已通过 Git Data API 同步，远端文件树与本地已提交树一致。

### 尚未关闭的 P0/P1

- durable attempt 存储原语首轮测试通过，但尚未接入 Orchestrator 的 task/result/artifact/terminal 原子链，不能声称永久 RUNNING 已解决。

- Outbox Publisher 正在补 hard timeout、stop race、lease fencing、ACK/NACK 异常和双 publisher 对抗测试，二次审查前不入库。

- 多租户授权正在修复可信时钟、VerifiedCapability、完整委派链、祖先撤销、audience/TTL 与严格反序列化，攻击回归未全绿前不入库。 最近同步：2026-08-20。任何飞书/企微发送、回复、评论、@ 或上传仍然禁止；仅允许 fake/只读 fixture。

来源：https://app.notion.com/p/3c1ead4b996e81ea9d69d606525f8d93?pvs=204